Додаток 3

до рішення сесії

від 17.03.2026 № 698

ПЛАН РОБОТИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

| № з/п | Опис завдань | Терміни виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Проведення першого засідання робочої групи - Визначення відповідальних координаторів роботи із стратегічного планування. - Ознайомлення членів робочої групи з принципами та основами стратегічного планування - Нормативно-правове та методичне забезпечення стратегічного планування - Забезпечення максимальної публічності і прозорості процесу розробки стратегії через ефективну комунікацію з громадою та залучення якомога більшого числа учасників до процесу, за допомогою засобів масової інформації |  |
| 2 | - Підготовка паспорту громади (аналіз кількості, якості та динаміки зміни ресурсів громади) не менше ніж за 5 років - Формування якісних висновків щодо економічного та соціально-культурного розвитку громади - Проведення опитування думки представників громадськості і бізнесу - Розробка SWOT-аналізу (оцінка зовнішнього (основні загрози і можливості) та внутрішнього середовищ (аналіз сильних і слабких сторін громади) - Визначення основних проблем розвитку територіальної громади - Створення Робочих підгруп (комісій) для аналізу та розробки пріоритетних проблем розвитку громади (включаючи представників влади, громадськості, бізнесу та науковців); - Залучення до роботи над стратегією широкого кола громадян | до 01.04.2026 |
| 3 | - Прогнозування та моделювання сценаріїв та напрямків розвитку громади - Складання стратегічного бачення та місії - Розробка прогнозних варіантів, шляхів досягнення стратегічних цілей та формування завдань з їх досягнення | до 08.04.2026 |
| 4 | - Визначення в процесі засідань Робочих груп шляхів подолання проблем для вирішення пріоритетних завдань; - Добір заходів та проектів, що рекомендуються для першочергової реалізації і мають бути включені в базову версію Стратегії місцевого розвитку - Розгляд проектів оперативних планів з реалізації Стратегії місцевого розвитку | до 01.05.2026 |
| 5 | - Робота над зведенням матеріалів для публікації проекту Стратегічного розвитку громади; - Публікація та оприлюднення проекту Стратегічного розвитку громади; - Проведення Громадських слухань із обговорення проекту; - Доопрацювання проекту у відповідності з поданими зауваженнями та пропозиціями; | до 15.05.2026 |
| 6 | - Аналіз руху до запланованих результатів; - Аналіз причин невиконання окремих проектів, формування рекомендацій з метою усунення недоліків; - Аналіз змін зовнішнього оточення, законодавства, конкуренції в регіоні, економічного стану; - Аналіз внутрішніх змін у громаді; - Аналіз змін у громаді в результаті виконання стратегії розвитку, оцінювання; - Аналіз ефективності та реалістичності окремих його складових; - Визначення критично важливих елементів стратегії розвитку - Моніторинг громадської думки | до 22.05.2026 |
| 7 | - Затвердження селищною радою рішення «Про затвердження Стратегії розвитку Грушівської об’єднаної територіальної громади на 2026-2030 роки». | до 01.06.2026 |
| 8 | - Громадський контроль за виконанням Стратегії розвитку при затвердженні річних бюджетів та річних планів соціально - економічного розвитку; - Інформування громади про виконання органами влади завдань Стратегії розвитку. | У разі необхідності протягом всього періоду дії Стратегії розвитку |

Секретар сільської ради                                                              Наталя ЛЮБАВІНА